# Załącznik nr 4

# - projekt –

# UMOWA NR _____________________

Zawarta w dniu …………………………………. 2018 roku w Pszczynie pomiędzy:

Pszczyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127208, NIP 638-15-30-174, REGON 276654704, kapitał zakładowy 7 400 950,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- Wojciecha Studzieńskiego 	- Prezesa Zarządu

a

……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą w ……………………………..… przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON …………), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………..,

zwanym/ą dalej Stronami Umowy,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (dalej jako „Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „PZP”.

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

            - Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr PTBS/ZP/2/2018, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej”.

            - Realizacja zamówienia w przedmiocie niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PTBS/ZP/2/2018 z dnia 02 maja 2018 r. (zwaną w treści umowy SIWZ) – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

            - Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zajmuje się wykonawstwem robót budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym według danych określonych w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

            - Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, że przedmiary robót wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej stanowią wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania na podstawie rysunków i opisów projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Dokumentacją Projektową a  przedmiarami robót, bezwzględnie pierwszeństwo przyznaje się Dokumentacji Projektowej. Przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy dla uproszczenia sporządzenia przez Wykonawcę wyceny robót. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, brak w przedmiarach jakichkolwiek elementów, ujętych w Dokumentacji Projektowej, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia (dzieła) określonego w Dokumentacji Projektowej, SIWZ i niniejszej umowie nie będzie skutkował zleceniem Wykonawcy robót dodatkowych, jak również nie będzie podstawą zawarcia aneksu do niniejszej umowy o roboty budowlane.

            - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, miał możliwość porównania jej z terenem, na którym będą realizowane roboty budowlane, a wszelkie niezgodności zostały wyjaśnione pomiędzy Stronami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy niniejszej umowy.

            - Wszelkie roboty, które były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

- nie zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej,

- nie zostały ujęte w SIWZ,

- nie zostały zgłoszone Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

- konieczność ich stosowania wynika z Prawa budowlanego, polskich lub europejskich norm, zasad sztuki budowlanej,

nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały zostać wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

            - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac i nakładów w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
o zamówienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwana dalej „ustawą Pzp” na zasadach opisanych w §14 ust. 4 umowy.

            - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót w przedmiocie niniejszej umowy w terminie 22 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 (pięciu) dni od daty przekazania placu budowy.

- Planowany przebieg realizacji robót został określony przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo – finansowym na realizację przedmiotu umowy stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy i załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie oceniał postęp i terminowość realizowanych robót w odniesieniu do terminów zakończenia głównych robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym (załącznik nr 4 do niniejszej umowy), którymi są terminy zakończenia wskazanych etapów robót:

- roboty ziemne,

- fundamenty, podłoża, ściany podziemia,

- konstrukcja nośna budynku, wypełnienia ścian,

- dach – konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie,

- ścianki działowe, obudowy,

- okna i drzwi zewnętrzne,

- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne,

- tynki i oblicowania, malowanie ścian,

- podłoże betonowe, podłogi, posadzki,

- stolarka wewnętrzna drzwiowa,

- elementy ślusarskie,

- elewacja,

- instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu,

- instalacje sanitarne wewnętrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepła), c.o.,

- urządzenia instalacji wewnętrznych węzeł cieplny, wentylacja,

- przyłącza do obiektu wodociągowe, kanalizacji,

- drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe,

- ukształtowanie terenu, inne elementy zagospodarowania.

- Wykonawca oświadcza, że opracowany przez niego harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy został opracowany rzetelnie, 
z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, w sposób umożliwiający terminową realizację zamówienia, jak i analizę postępu i terminowości realizowanych głównych robót budowlanych wskazanych w ust. 5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret dziewiąte.

- Zamawiający winien być na bieżąco informowany w formie pisemnej o ewentualnych przeszkodach mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy.

- Dniem zakończenia robót budowlano – montażowych objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień, w którym strony podpiszą protokół odbioru końcowego.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac określonych w § 1 ust. 1, uzyskanie bezwarunkowego odbioru robót budowalnych przez Zamawiającego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- Pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotu umowy oznacza obowiązek Wykonawcy uzyskania na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw i na podstawie dokumentacji uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawcę, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, która powstanie wskutek wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.

- Chwilą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest chwila protokolarnego przekazania prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę Zamawiającemu.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

  - zapewnienie stałego nadzoru inwestorskiego;

  - odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy;

  - terminowa zapłata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy.

§4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy, zawierających się w cenie oferty należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji budowy;

- pokrycie kosztów:

- zużytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczególnych  mieszkaniach, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- paliwa gazowego dla potrzeb ogrzewania budynku i mieszkań (opłata stała i zmienna) dla potrzeb technologicznego suszenia budynku do czasu przekazania mieszkań wyznaczonym przez zamawiającego lokatorom, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- energii elektrycznej zużytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania liczników administracyjnych do dnia odbioru przedmiotu umowy.

- realizacja przedmiotu umowy wynikająca z opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji przy uwzględnieniu oprócz ogólnych przepisów techniczno – budowlanych, także zasady sztuki budowlanej.

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio przy realizacji robót budowlanych wskazanych w SIWZ,

- przedłożenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane,

- spełnienie wymagań określonych w decyzji udzielającej pozwolenia nr 881/16 z dnia 
27 września 2016 r. w zakresie dotyczącym Wykonawcy, w tym także podjęcia obowiązków kierownika budowy,

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt własny (w tym uzyskanie zasilania w energię elektryczną oraz przyłączenia innych niezbędnych mediów na czas budowy),

- utrzymanie i ogrodzenie nieruchomości przewidzianej do zabudowy począwszy od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego                     i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- opracowanie na koszt własny i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb budowy, w tym także poniesienie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zamówienia,

- poniesienie kosztów wszelkich robót przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu, rozbiórek ewentualnych fundamentów i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, robót porządkowych i odtworzeniowych,

- uzgodnienie we własnym zakresie i na koszt własny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z wykopów i utylizację ewentualnych odpadów szkodliwych dla środowiska,

- zorganizowanie przez Wykonawcę i na jego koszt miejsca składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

- uzgodnienie i zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich zagospodarowania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż na dzień każdego odbioru częściowego,

- wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót,

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- przeprowadzenie na koszt własny wytyczenia geodezyjnego budynków, przez jednostkę geodezyjną,

- po rocznym użytkowaniu budynku mieszkalnego - wykonanie na własny koszt badania kamerą termowizyjną przez firmę posiadającą do tego uprawnienia i wiedzę techniczną. Badania zostaną wykonane w okresie zimowym przy udziale Zamawiającego i wcześniejszym ustaleniu terminu,

- sporządzenie na własny koszt „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej" oraz pełne oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe realizowanego obiektu, w rozumieniu przepisów ppoż. oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu prawa budowalnego,

- przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkań zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1610),

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierającej wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów poszczególnych liczników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do projektu umowy oraz pozostałych powierzchni budynku i zagospodarowania terenu,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawcę „instrukcji obsługi wybranych elementów urządzeń i wyposażenia mieszkania”, określającej warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji 
w nich zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejściowych, prawidłowego utrzymania podłóg, właściwego korzystania w wentylacji, itp.,

- przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej, 
w skład której winny się znaleźć wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pomiarów powykonawczych wszystkich powierzchni występujących w budynku oraz powierzchni dróg, chodników, zieleni,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (budynków, dróg i chodników, elementów małej architektury i sieci),

- poniesienie kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,

- poniesienie kosztów odbioru urządzeń podlegających dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego,

- poniesienie wszelkich innych kosztów wynikłych w trakcie realizacji zamówienia,

- rozliczanie inwestycji wg wzoru i układu ustalonego z Zamawiającym,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu wszelkich prac objętych zamówieniem,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom SIWZ oraz zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym użyte materiały powinny być o co najmniej średnim standardzie dostępnym na rynku, dobrej jakości i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1332 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), które będą posiadały stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie,

- przedkładanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową, wskazanych w pkt  3.10 SIWZ, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret ósme,

- zapewnienie na swój koszt niezbędnych urządzeń, instrumentów potrzebnych
do wykonania próbek i zbadania jakości, uziarnienia, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczenie wymaganych próbek materiałów,

- na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać na bieżąco w stosunku do materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający wyrób do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret siódme 
z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,

- dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia),

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi zamontowanych (DTR) urządzeń oraz dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji na okres zgodny z SIWZ;

- niezwłoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- przedkładanie comiesięcznych protokołów zaawansowania robót i raportów z postępów robót budowlano – montażowych, które będą podstawą po przebyciu odpowiedniej procedury do wystawienia faktur częściowych i końcowej, wzór comiesięcznych protokołów zaawansowania robót, raportów oraz innych dokumentów, zostanie Wykonawcy przekazany przez Zamawiającego,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w §15 umowy.

- uzyskanie prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego.

§5

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ……………………………………. tel. ............................................., e-mail: …………………………

oraz kierowników robót branżowych w osobach:

- kierownik robót budowlanych: ……………………………………… tel. ............................ e-mail: …………………………

- kierownik robót drogowych: .......................................................... tel. ............................ e-mail: …………………………

- kierownik robót sanitarnych: ………………………………………... tel. ............................ e-mail: …………………………

- kierownik robót elektrycznych: ……………………………………… tel. ............................ e-mail: …………………………

- Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego są:

- roboty budowlane - ……………………………… tel. ............................................ e-mail: …………………………

- roboty sanitarne - ……………………………….. tel. ............................................ e-mail: …………………………

- roboty elektryczne: - …………………………...... tel. ............................................ e-mail: …………………………

- roboty drogowe	- ……………………………… tel. ............................................ e-mail: …………………………

- Koordynatorem inspektorów nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego jest …......................... tel. ............................................, e-mail: …………………………

- Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z technologią, jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza złożoną ofertę Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem ust. 6.

- Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych dla prawidłowej realizacji zamówienia w przedmiocie niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Nadzór autorski nad realizacją zamówienia będzie prowadzony przez …………………………………………………………………………………………………………

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności przy realizacji głównych robót budowlanych na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 11 na podstawie umowy o pracę a  Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a tiret dwanaście.

- Zamawiający uprawniony jest do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy, kierowników poszczególnych robót, przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz innych zaproszonych osób. O terminie narady osoby zobowiązane będą informowane z dwudniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

§6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory robót częściowych,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Odbiór końcowy poprzedzony będzie odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza się formę fax, e-mail). W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 3 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny                  z §1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamówienia

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

  - pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości do czynności odbiorowych zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obniżają jego wartość lub użyteczność Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego  odbioru.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
w okresie gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Do czasu zakończenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, jak i za nieruchomość, w której realizowano zamówienie.

§7

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie kontraktu

- Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i poniesienie wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych i niematerialnych, powstałych w wyniku zdarzeń losowych w tym kradzieży oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, w tym także w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych powstałych w związku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zamówienia.

- Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą ……………………..  złotych (słownie: ………………… złotych). Kopia polisy nr .......................................................... stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących, pracowników Zamawiającego, w szczególności inspektorów nadzoru robót oraz osób postronnych.

- Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi każdorazowo Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy oraz w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy w podstawowym …… letnim okresie rękojmi za wady i gwarancji na sumę ubezpieczenia co najmniej równą …………………. złotych (słownie: ………………………… złotych).

- Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania obecnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust., dostarczyć Zamawiającemu kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 6., i tak kolejno aż do upływu terminu wymaganego przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać dowody opłacenia wszystkich wymagalnych składek polisy.

- Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób trzecich w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie umowy.

- Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objętym niniejszym paragrafem umowy, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a) tiret trzecie.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu) na sumę ubezpieczenia równą ............................................................................... zł. Kopia polisy nr .......................................................... stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu) podlegają w szczególności:

- w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, obiekty budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartości brutto określonej przez Wykonawcę w ofercie, w oparciu 
o przeprowadzone niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót.

- Wykonawca dokonał cesji praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu), o której mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiającego oraz wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, współfinansującego realizację zamówienia, jako zabezpieczenia części jego należności.

- Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją praw z niej przysługujących została zawarta na okres budowy z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy umożliwiających użytkowanie obiektu, nie dłużej jednak niż do końca 2020r.

- Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób trzecich w trakcie obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 14.

§8

Podwykonawstwo

      - Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi na podstawie złożonej oferty wynosi …………….%.

      - Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci niżej wymienionym podwykonawcom następujące roboty:

...................................................................................................................................................................

(nazwa firmy + dane kontaktowe)

reprezentowana przez ..............................................................................................................................

w zakresie .................................................................................................................................................

(wyszczególnić zakres robót)

      - Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w rozumieniu ustawy PZP.

      - Umowy, dotyczące zakresów robót, o których mowa w ust. 2 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również projektów zmian tej umowy.

      - Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy na roboty budowlane z podwykonawcą lub projektu jej zmiany może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

      - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. To samo dotyczy zawartych umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

      - Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów, o których mowa art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Zawierając umowę z podwykonawcą Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

      - Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

      - Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez Zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

      - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, lub zaniechania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego lub jego własnych pracowników.

      - W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub zlecenia robót budowlanych nowemu podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 11.

      - Jeżeli Wykonawca pomimo nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego zawarł umowę z podwykonawcą lub doprowadził do sytuacji, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający ma prawo do:

  - wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie,

  - naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 20.000 zł i potrącenia jej z najbliższej płatności Wykonawcy,

  - wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie bez prawa żądania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności,

  - w przypadku niedostosowania warunków umów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

      - Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
z powołaniem na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 16 lit. c) niniejszego paragrafu, jak również z powodu konieczności podjęcia przez niego czynności, o których mowa w ust. 16 lit. a) niniejszego paragrafu.

      - W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest 
on zobowiązany stosować odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3 - 15 zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i Wykonawcy zamówienia. Podwykonawca 
i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu zgody Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o którym mowa 
w ust. 5.

      - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§9

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ 
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe określone za wykonanie przedmiotu niniejszej  umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

poz. I KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO ..............................................................................

poz. II Podatek VAT ...............................................................................................................................

poz. III RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO...................................................................................

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy i stanowić będzie sumę wynagrodzeń Wykonawcy i podwykonawców w oparciu o protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego do kwoty ustalonej za realizację przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało w formie faktur częściowych.

- Rozliczenie wykonawcy ma charakter przejściowy do wysokości 90 % wynagrodzenia ustalonego w ust 2 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie robót budowlano – montażowych objętych przedmiotem umowy następować będzie na podstawie postępu prac przy realizacji przygotowanego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i wystawieniu:

- Faktur częściowych – wystawianych nie częściej niż co ………. miesiące na koniec miesiąca, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę protokołów zaawansowania robót oraz miesięcznych raportów z postępów robót i zatwierdzonych przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo pisemnego zatwierdzenia protokołów zaawansowania robót dokonywać będą inspektorzy nadzoru odpowiedzialni za poszczególne branże robót. W protokole zaawansowania robót Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót jako procent zakresu rzeczowego robót budowalnych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmującej grupę robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Na tej podstawie zostanie wyliczona wartość wykonanych robót. Wartości wykonanych robót z pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego sumuję się. Tak sporządzony protokół zaawansowania robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego dla danej branży inspektora nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie stanowi w żadnym wypadku przyjęcia potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej umowy. Do protokołu zaawansowania robót Wykonawca dołączy każdorazowo dokumenty w postaci wartości robót narastająco od początku budowy aż do końca okresu rozliczeniowego, wartości robót uprzednio zafakturowanych oraz potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowalne oraz ich oświadczenia potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą). Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczenia kar umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia określonego w § 9 ust.2 równą podwójnej wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądowy i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymienionych w lit a) nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie o którym mowa w ust. 11, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, to jest ostatniego z brakujących załączników do faktury.

- Faktury końcowej – wystawionej po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego lub warunkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, przedłożonych wraz z fakturą końcową Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu winny uwzględniać zakres wykonanych robót budowlano – montażowych oraz być zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- W przypadku, gdy Wykonawca korzystał z podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót przy rozliczaniu tych robót wraz z fakturami VAT, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego za udział w realizacji odebranych robót. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający:

- wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,

- poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie prac. Terminy płatności dotyczą również podwykonawcy i dalszych podwykonawców. W przypadku wynagrodzenia opłacanego w częściach ostatnia część wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do ostatniej wystawionej przez siebie faktury przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że podwykonawcy otrzymali w całości wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom zastosowanie ma ust. 7 lit a-c.

- Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 lit. c pkt. 3, bez odsetek ustawowych za opóźnienie należnych podwykonawcom potrącając kwotę z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez właściwych inspektorów nadzoru, a faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. protokołem odbioru końcowego wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i  o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego oraz potwierdzeniami dokonania płatności na rzecz podwykonawców.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty w swoim banku.

- Wykonawca lub podwykonawcy nie mogą zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności.

- Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 649 i nast. Kodeksu cywilnego) na rzecz podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania.

§10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. ……………….. zł (słownie: ....................... …………………..............….. złotych) w formie ………...............................………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

    - 70 % wysokości zabezpieczenia stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonanego,

    - 30 % wysokości zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie podstawowego 10 letniego okresu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni od zmiany terminu bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa                   w § 12 ust. 2 lit. a) tiret piąte.

§11

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane w pełnym zakresie   
 przedmiotu niniejszej umowy na okres …… lat. Gwarancja dla urządzeń wbudowanych w przedmiot umowy wynika z gwarancji udzielanych przez producentów, lecz nie może być krótsza niż 2 lata od daty odbioru.

- Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego i podlega automatycznie wydłużeniu o czas naprawy w przypadku wystąpienia wad.

- W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania (list, faks, e-mail).

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczególnieniem wszystkich objętych umową elementów wraz z warunkami gwarancji.

- Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z usunięcia wad sporządzony zostanie każdorazowo pisemny protokół.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w ust. 3, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. b), zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w § 12 ust. 2 lit. a) tiret dziesiąte umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w przeglądach gwarancyjnych 
(co 12 miesięcy, a w sytuacjach szczególnych wg konieczności) w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przeglądów, a także dokonywania bieżących napraw na pisemny wniosek Zamawiającego.

- Przed zakończeniem ……. letniego okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad, strony umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. Spisanie protokołu pogwarancyjnego jest podstawą dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 6, w kwocie wniesionej, o ile nie nastąpi zastępcze wykonanie usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków termicznych, itp. do nieodpłatnego wykonania w okresie odpowiednich warunków pogodowych badania termowizyjnego budynku potwierdzającego prawidłowość wykonania izolacji cieplnych budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiającemu.

- Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ….. lat 
od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego 
z zastrzeżeniem §11 ust. 1 zdanie drugie.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że oferta na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy realizującego zamówienie w przedmiocie niniejszej umowy została tak skalkulowana przez Wykonawcę, że Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych elementów zamówienia, za wyjątkiem elementów oświetlenia (żarówki, świetlówki itp.) lub elementów podlegających normalnemu zużyciu, o którym dowodzą dokumenty odbiorowe producentów. Koszty napraw lub wymian elementów zamówienia obciążają każdorazowo Wykonawcę. Gwarancja i rękojmia zostaje wyłączona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzeń i dewastacji elementów zamówienia.

- W zakresie elementów i urządzeń zamówienia podlegających bieżącemu utrzymaniu i stałej konserwacji np. wymienniki ciepła, drzwi wejściowe do mieszkań itp., zgodnie 
z wymaganiami producentów tych urządzeń, Wykonawca przed zakończeniem realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej zestawienie tych elementów 
i urządzeń oraz nazwy firm z którymi Zamawiający winien zawrzeć umowy stałej konserwacji na okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawcę względem Zamawiającego.

§12

Kary umowne

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w rozpoczęciu robót po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za nie dojście do skutku odbioru robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia odbioru wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za uchybienie obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w §7 ust. 
7 umowy w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 
ust. 2 niniejszej umowy,

- za niezrealizowanie obowiązku wykonania badania termowizyjnego, o którym mowa w §4 pkt. 17 i §11 ust. 11 umowy w wysokości 20 000,00 zł,

- za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 ust. 3 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie;

- za naruszenie obowiązku przedłożenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową, w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie;

- za opóźnienie w realizacji poszczególnych elementów robót opisanych w §2 ust. 5 pkt. 1 do 18 umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, dłuższe niż 14 dni, w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia powyżej 14 dni,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, przy czym termin wyznaczany na usunięcie wad nie będzie krótszy niż 7 dni kalendarzowych,

- za każdorazowe niewykonanie przez Wykonawcę w terminie obowiązku, o którym mowa w §5 ust. 12 umowy w wysokości 10 000 zł,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę, wskazanej przez Zamawiającego  w Wykazie Pracowników, 
o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszej umowy,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3,

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości równej 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas to Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie równej udokumentowanym nakładom poniesionym do dnia odstąpienia lecz nie więcej niż 10 % ww. wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp oraz w §13 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu prawo do żądania kary umownej.

- Kary umowne przysługują Stronie bez względu na wystąpienie szkody lub jej wielkość.

- Zamawiający przed skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin dla usunięcia nieprawidłowości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności stanowiące podstawę naliczenia kary umownej, w przypadku których Zamawiający już raz podejmował interwencję.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez uprawnioną stronę z wezwaniem do jej zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z kwoty zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę.

§13

Prawo odstąpienia od umowy

      - Zamawiający poza ustawowym prawem do odstąpienia może odstąpić od umowy zgodnie 
z art. 395 §1 k.c.  gdy:

- Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia robót w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,

- pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową,

- Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 15 dni,

- Wykonawca wprowadził na budowę bez uzgodnienia, o którym mowa w § 8 ust. 3, z Zamawiającym podwykonawców lub realizuje przez podwykonawców roboty, które zgodnie z ofertą powinien wykonywać samodzielnie,

- Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację firmy Wykonawcy,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Zamawiający nie podpisał umowy kredytu na finansowanie zwrotne Inwestycji (przedmiotu umowy) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

      - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przesłance do odstąpienia i wymaga zachowania formy pisemnej oraz uzasadnienia.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robót, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie będzie stwierdzone protokołem spisanym na dzień opuszczenia terenu budowy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku na dzień opuszczenia terenu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów.

      - Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia i sprzęt zakupione w celu realizacji umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

      - Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3:

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego,

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi dokument obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, urządzeń i sprzętu nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, które Zamawiający kupi od Wykonawcy na podstawie cen zatwierdzonych przez Zamawiającego, ustalonych na podstawie dowodów zakupu przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę.

      - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w §11 niniejszej umowy.

      - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

      - Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

§14

Zmiana umowy

- O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, jeżeli występują w realizacji niniejszego zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w poniższych przypadkach:

    - wystąpienie odmiennych warunków terenowych, archeologicznych, wodnych itp., które mają wpływ na termin wykonania robót, w tym w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne.

    - w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń,

    - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, temperatura, długotrwałe intensywne opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

    - w następstwie działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy, w przypadku, którym mowa 
w ust. 2 pkt 3 będą wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczególności:

    - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej bądź ofercie Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej 
w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (dzieła),

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Wynikające z tego tytułu (ust. 4) roboty zamienne będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikające z tego tytułu roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych a następnie negocjacjach cenowych z Zamawiającym. Wykonanie robót zamiennych może nastąpić tylko i wyłącznie w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy, Strony umowy przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

    - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

    - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 pkt. 2.

- Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 6-8, wyznacza datę zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie robót wykonanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 9.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

§ 15

Prawa autorskie

      - W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej łącznie Utworami;

- zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie  następujących pól eksploatacji:

- wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego,

- utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- publiczne wystawienie, wyświetlanie i odtwarzanie Utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których Utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co do celów promocyjnych i reklamy,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§16

Rozstrzyganie sporów

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy 
do Zamawiającego lub Zamawiającego do Wykonawcy.

- Strona do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Koordynatorzy Umowy i korespondencja pomiędzy stronami

      - W celu realizacji postanowień Umowy, Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli, zwanych dalej „Koordynatorami Umowy”, odpowiednio:

- ze strony Zamawiającego:

- …………….- tel. ……… e-mail: …………………..

- …………… - tel. ……… e-mail: ...........................;

2) ze strony Wykonawcy:

- ………….. - tel. ……. e-mail: ……………….

- ………….. - tel. ……. e-mail: ……………….

      - Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów związanych z realizacją Umowy, w tym do odbiorów przedmiotu zamówienia i podpisywania protokołów odbiorów, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w Umowie oraz kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę.

      - Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie zawiadomień, zgody, decyzji, zatwierdzeń Zamawiającego lub Wykonawcy wynikających z postanowień Umowy winna być dokonywana w formie elektronicznej na adresy e-mail wykazane w ust. 1 oraz wymaga potwierdzenia w formie pisemnej na adres drugiej strony wskazany w nagłówku umowy. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy elektronicznej. Odstępstwo od tej zasady będzie zawsze monitowane.

      - Zmiana któregokolwiek z Koordynatorów Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą doręczenia adresatowi pisma na adres e-mail wykazany w ust. 1 z danymi nowego Koordynatora Umowy, bez konieczności zmiany Umowy, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji  dotychczasowemu Koordynatorowi Umowy za dokonane prawidłowo.

      - Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane prawidłowo. Obowiązek informowania drugiej Strony umowy o zmianie adresu obciąża Strony umowy do dnia, w którym upłynie termin gwarancji albo rękojmi za wady, w zależności od tego który z terminów upłynie później.

§18

Załączniki do umowy

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr PTBS/ZP/2/2018 wraz z dokumentacją projektową,

- Oferta Wykonawcy

- Decyzja pozwolenie na budowę

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Polisa ubezpieczenia OC nr ........... z dnia ................

- Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... z dnia ................

- Wzór oświadczenia podwykonawcy dołączany do faktury,

- Wzór dokumentu określającego inwentaryzację mieszkań (protokół zdawczo – odbiorczy dla poszczególnych lokali).

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy                     Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm).

§19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

…………………………………..					     ………………………………

Załącznik nr 7 do umowy

……………………………….

Nazwa Podwykonawcy

Dotyczy:  „Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej”, PTBS/ZP/2/2018

zadanie nr ….

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy Podwykonawcy  .........…

...................................................................................................................................................................

niniejszym oświadczam, że:

- W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ....................... z dnia .......................... wskazuję, że w ramach robót budowlanych/dostaw/usług objętych fakturą wykonywałem, na podstawie umowy  nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą ..............................................................................................................................................,

jako Podwykonawca następujące roboty budowlane/dostawy/usługi: ..................................................

- Za ww. roboty budowlane/dostawy/usługi otrzymałem od Wykonawcy w dniu ..............................zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo należne wynagrodzenie i niniejszym nie zgłaszam niniejszym żadnych roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z wynagrodzeniem za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi.

- Wszelkie zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały uregulowane przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

- Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia łącznie zafakturowano kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………………………………………..……………złotych). Do pełnego rozliczenia umowy o podwykonawstwo pozostała kwota ….................................................………… zł brutto (słownie: ……………………………………………..……………złotych).

- Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi.

miejscowość, data						podpis